АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2025 года                                      			                №1609

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)

по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в  Вознесенском муниципальном округе, руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожной карты) по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы в соответствии с приложением.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вознесенского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующего отделом по делам гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Вознесенского муниципального округа Сазонова Е.В.

Глава местного

самоуправления округа                                                              И.А.Мартынов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

от 10 декабря 2025 г. № 1609

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Вознесенского муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы.

- Описание показателей, характеризующих состояние обеспечения пожарной безопасности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Вознесенский муниципальный округ расположен в юго-западной части Нижегородской области. Административный центр округа – р.п. Вознесенское. Вознесенский муниципальный округ граничит - на севере с Ардатовским округом; - на северо – востоке с Дивеевским округом;- на северо - западе с городским округом г.Выкса; - на юго – востоке с республикой Мордовия; - на западе с Рязанской областью. Площадь округа составляет 1, 297 тыс. км².

Состояние пожарной безопасности территории Вознесенского муниципального округа, в том числе расположенных в его границах населенных пунктов, жилищного фонда, объектов социальной и иной сферы, характеризуется следующими факторами.

Вознесенский муниципальный округ находится в зоне хвойно– широколиственных лесов европейской части Российской Федерации. Лесами занято 68,6 тыс.га- 57% всей территории округа. Также, в округе имеются участки торфяников, расположенные около с. Аламасово Нарышкинского территориального отдела муниципального образования. Согласно среднегодовым комплексным показателям на территории округа устанавливается 3, 4 класс пожарной опасности в лесах. Высокая пожарная опасность (5 класс) в среднем сохраняется в течение пяти дней в год.

На территории Вознесенского округа расположено 60 населённых пунктов в составе 9 территориальных отделов.

На территории округа имеется 2 населенных пункта (р.п. Вознесенское: улицы Южная, Школьный городок, Студенческая, Молодежная и д.Вещерка Бахтызинского территориального отдела округа, а также 4 садоводческих некоммерческих товарищества «Заря», «Луч», «Восход», «Золотой Корень» Нарышкинского территориального отдела округа), непосредственно граничащих с хвойными лесами.

Все населенные пункты обеспечены телефонной и сотовой связью.

Численность постоянного населения округа по состоянию на 1 января
2025 года составляет 14 132 человек, в том числе городское население – 5884 человек, сельское население – 8248 человек. Средняя плотность населения в районе 11 человек на км2. В 4 населенных пунктах постоянно проживающего населения не зарегистрировано, в 30 – население составляет менее 50 человек. Население трудоспособного возраста составляет 40,7 % от общей его численности, 16,86% – подрастающее поколение и 42,44% – лица пенсионного возраста. Всего на территории округа проживает (взято на профилактический учет) 147 многодетных семей, 584 одиноких престарелых граждан и 77 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

Жилищный фонд округа насчитывает 529 многоквартирных и 7165 индивидуальных жилых дома.

Кроме того, на территории округа расположено 23 объекта образования
(9 средних образовательных организации; 10 детских садов; 3 учреждения дополнительного образования детей и 1 учреждение профессионального образования),1 – здравоохранения (ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» в состав которой входит: 1 терапевтический корпус (поликлиника), 1 здание психиатрического и инфекционного отделения, 1 участковая больница, 1 врачебная амбулатория и 3 – социального обслуживания населения (ГБУ «Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов»; ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и ГБУ «Социально-реабилитационный центр «Надежда»).

На территории Вознесенского муниципального округа действуют предприятия: ООО «Вознесенский Общепит» (пищевая промышленность); ИП Котов А.Н. (фабрика по изготовлению сувениров и игрушек из дерева); ИП Силаев С.И. (производственный цех по изготовлению сувениров и игрушек из дерева); ИП Колотухин Ю.А. (обработка древесины и производство изделий из дерева); ИП Пахунов С.М. (обработка древесины и производство изделий из дерева); ООО «Вознесенское-ресурс», ООО «Радуга» (обработка и переработка древесины), ООО «СпецВоенПром» (легкая промышленность), ИП Юртов А.В.,ИП Крылов В.Ю. (обработка древесины и производство изделий из дерева); ИП Котышев К.В. (обработка древесины и производство изделий из дерева); ООО «Леспартнер».

Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия округа: товарищество на вере «Нарышкинское – Чухманов и компания» и  ООО «ПРОД СЫРЬЕ».

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Вознесенского муниципального округа созданы:

- 123 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области

- 14 подразделений муниципальной пожарной охраны (МПК р.п.Вознесенское, МПК с. Бахтызино, МПК с. Суморьево, МПК с.Сар – Майдан, МПК с. Нарышкино, МПК с.Аламасово, МПК п.Куриха, МПК с.Бутаково, МПК с. Новоселки, МПК с.Полх – Майдан, МПК с.Криуша, МПК с. Линейка, МПК с. Благодатовка, МПК с.Мотызлей).

- Анализ обстановки с пожарами на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области за 5 лет с определением её специфики (выявление наиболее горимых населенных пунктов, характерных мест и причин возникновения пожаров, категорий виновныхи погибших и др.)

За последние 5 лет на территории Вознесенского муниципального округа произошло 170 пожаров (2020 г. – 49, 2021 г. - 44, 2022 г. – 28, 2023 г. –22, 2024 г.- 27), на которых погибло 14 человек (2020 г. – 3, 2021 г. – 8, 2022 г. – 1, 2023 г. –2, 2024 г. – 0), травмы различной степени тяжести получили 3 человека (2020 г. – 0, 2021 г. – 2, 2022 г. – 0, 2023 г. – 0, 2024 г. – 1).

Относительные статистические данные показывают, что среднее количество пожаров, произошедших на территории Вознесенского округа, а также количество погибших в расчете на 10 тыс. населения  составляет 0,00347 % и 0,00028 %. Вместе с тем, относительное число травмированных людей на пожарах 0,00006 % (Таблицы №№1-3 приложения).

По населенным пунктам Вознесенского муниципального округа наибольшее относительное количество пожаров в расчете на 1 тыс. человек населения за 5 лет произошло в р.п. Вознесенское. Количество погибших на пожарах людей в расчете на 1 тыс. человекнаселения имеет средний показатель по всему муниципальному округу (таблица №4).

Построение статистической таблицы распределения количества пожаров
по населенным пунктам Вознесенского муниципального округа позволило выявить 9 наиболее «горимых» населенных пунктов, в которых в первую очередь должны проводиться мероприятия, направленные на предупреждение пожаров
(таблица №5).

Такими населенными пунктами являются:

- р.п. Вознесенское;

- с.Полховский Майдан;

- с. Нарышкино;

- с.Новоселки;

- с. Сарминский Майдан;

- с.Аламасово;

- с.Мотызлей;

- п.Сарма;

- с.Криуша.

Основными причинами возникновения пожаров на территории Вознесенского округа за последние 5 лет явились:

1.	Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 56случаев (32,94% от общего количества), 2020 г. – 16, 2021 г. – 14, 2022 г. – 9, 2023 г. –10, 2024 г. -7);

2.	Неисправность печей и дымоходов – 41 ((24,12%),2020 г. – 11, 2021 г. – 9, 2022 г. – 6, 2023 г. –8, 2024 г. – 7);

3.	Поджог – 6 ((3,52%)2020 г. –3, 2021 г.–0,2022 г. – 1, 2023 г.–1, 2024г.–1);

4.	Неосторожное обращение с огнем – 52 ((30,59%)2020 г. – 19, 2021 г. – 12, 2022 г. – 8, 2023 г. –2, 2024г. – 11);

5. Природные явления – 4 ((2,35%)2020 г. – 0, 2021 г. – 1,2022 г. – 2, 2023 г. –1, 2024 г. – 0).

На территории Вознесенского округа значительно чаще возникают пожары по причинам нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования (относительно среднеобластных показателей больше на 9,04%,), неисправности печей и дымоходов на 7,11%(таблица №6).

По местам возникновения пожаров, основная доля – 128 случаев (75,29% от общего количества пожаров) приходится на жилищный фонд (жилые дома и жилой сектор), 33(19,41%) – сжигание сухой травянистой растительности.

Наиболее детальный анализ статистических данных об основных причинах
и местах пожаров, произошедших на территории Вознесенского округа за 5 лет, показал следующие результаты.

- Причина «нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования».

  - Наибольшее количество пожаров, причинами которых стали нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, зарегистрировано на следующих категориях объектов:

- одноквартирные жилые дома (28,82% от общего количества пожаров
по указанной причине);

- бани (25,29%).

- надворные постройки (21,18%);

1.2. Наибольшее количество таких пожаров приходится на осенне-зимний период (46,57%). Максимальное количество зафиксировано в сентябре
(8 пожаров), минимальное – в май (3).

1.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для сельских населенных пунктов – 63 % (31 пожар).

1.4. Средний возраст виновников указанных пожаров составляет
51 лет – то есть это люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Анализ пожаров, возникающих при эксплуатации электрооборудования, показывает, что наиболее частой причиной является короткое замыкание.
В первую очередь, это вызвано нарушением изоляции из-за ее старения или механических повреждений, эксплуатацией сетей под повышенной нагрузкой, 
а также неправильным монтажом электропроводки.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и садовых домиков и направлены
на людей предпенсионного и пенсионного возраста.

- Причина «неисправность печей и дымоходов».

  - К наибольшему количеству объектов пожаров, причины которых связаны с эксплуатацией печного отопления, относятся:

- бани (69,77% от общего количества пожаров по причине неисправности печей и дымоходов);

- одноквартирные жилые дома (12,24%);

- надворные постройки (16,67%).

2.2. Эта группа пожаров протекает равномерно по всему времени года.

2.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для сельских населенных пунктов – 73,27%.

2.4. Средний возраст виновников составляет 53 года – люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине печного отопления, должны быть сосредоточены относительно сельской местности, а именно бань, личных жилых домов и садовых домиков, предшествовать осенне-зимнему периоду
и направлены на людей старшего возраста.

- Причина «неосторожное обращение с огнем».

  - Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых послужило неосторожное обращение с огнем, являются:

- одноквартирные жилые дома (18,37%).

- надворные постройки (13,9%).

3.2. Наибольшее количество таких пожаров возникает по вине лиц, находящихся в алкогольном опьянении (31,69%).

3.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для сельских населенных пунктов – 68,94%.

3.4. Средний возраст виновников составляет 49 лет.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, должны быть сосредоточены на социально-неблагополучных гражданах.

- Причина «поджог».

  - Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых послужил поджог, являются:

- одноквартирные жилые дома (100 % от общего количества пожаров
по указанной причине);

4.2. Наибольшее количество таких пожаров характерно для сельских населенных пунктов – 100% (6 пожаров).

- Объект пожара «жилищный фонд».

  - Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в:

- одноквартирных жилых домах (28,82% от общего количества пожаров);

- банях (25,29%);

- надворных постройках (21,18%).

  - Основными причинами пожаров в жилищном фонде Вознесенского округа являются:

- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования –
56 случаев (32,94% от общего количества);

- неосторожное обращение с огнем – 52 (30,59%);

- неисправность печей и дымоходов – 41 (24,12%);

- поджог – 6 (3,52);

- природное явление – 4 (2,35).

5.2. Наибольшее количество таких пожаров приходится на осенне-зимний период (28,57%). Максимальное количество зафиксировано в октябре (14 пожаров), минимальное – в июне (2).

5.3. Возникновение пожаров на данных объектах характерно для сельских населенных пунктов – 32,94% (56 пожаров).

5.4. Средний возраст виновников составляет 53 года – люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, основные усилия профилактической работы в жилых домах, должны быть сосредоточены относительно сельской местности,
а именно личных жилых домов, бань и садовых домиков, предшествовать осенне-зимнему периоду и направлены на людей старшего возраста.

- Определение основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, которые могут быть задействованы в профилактической работе.

ЛИЦА, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО ОКРУГА

| №п/п | Наименование подразделения | Лица, привлекаемые к профилактической работе | Периодичность | Населенные пункты (садоводческие товарищества) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 123ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) | личный состав 123ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области | ежедневно, согласно графика | р.п.Вознесенское |
| 2. | ОП (дислокация р.п.Вознесенское) МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию) | Участковые уполномоченные | ежедневно, в рамках исполнения своих служебных обязанностей | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 3. | УСЗН Вознесенского муниципального округа (по согласованию) | Социальные работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 4. | Вознесенский филиал ГКУ НО «НЦЗН» (по согласованию) | специалист отдела программ занятости | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | р.п.Вознесенское |
| 5. | ГБУЗНО «Вознесенская ЦРБ» (по согласованию) | медицинский работник (регистратор) | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 6. | Страховая компания «Росгосстрах» (по согласованию) | страховые агенты | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 7. | Церковь (по согласованию) | Священно-служители | в дни проведения богослужений | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 8. | Почтовые отделения (по согласованию) | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 9. | Магазины (торговые центры, рынки) (по согласованию) | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 10. | ООО «Вознесенский пассажирский автотранспорт» | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 11. | Администрация Вознесенского муниципального округа | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 12. | Территориальные отделы территориального управления администрации округа | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |
| 13. | Общественные учреждения добровольной пожарной охраны территориальных отделов | Члены ДПО | по отдельному графику | Населенные пункты в территориальных границах Вознесенского округа |

- Определение форм и методов профилактической работы с учетом специфики обстановки с пожарами на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Основными направлениями реализации «Дорожной карты» являются:

- Осуществление противопожарной пропаганды;

- Проведение профилактических обследований объектов защиты (жилого сектора, территорий населенных пунктов, садоводческих товариществ).

4.1. Организация профилактической работы на приоритетных объектах защиты, установленных в результате анализа обстановки с пожарами.

4.1.1. Жилищный фонд.

Профилактическая работа на данных объектах организовывается на основе результатов анализа обстановки с пожарами и утвержденных графиков (планов).

При разработке профилактических мероприятий в жилом секторе должны учитываться:

- наличие, количество, месторасположение на закрепленной территории жилых зданий, а также категорий граждан, являющихся наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре,
в том числе: людей установленной возрастной категории, одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и иных социально-неадаптированных граждан;

- наличие и состояние дорог, подъездов и мест установки пожарной техники;

- наличие и состояние систем водоснабжения, водоемов, средств связи и оповещения;

- характер застройки;

- наличие в населенных пунктах пожарных формирований;

- удаленность от пожарных подразделений ГПС;

- время, необходимое для проведения профилактических мероприятий.

Профилактическая работа в жилищном фонде проводится посредством:

- распространения памяток (листовок) о соблюдении требований пожарной безопасности по наиболее характерным причинам возникновения пожаров
в населенном пункте и в зависимости от характеристики жилища (газовое, печное отопление, состояние электрофикации);

- размещения информации в средствах массовой информации Вознесенского округа и на информационных стендах населенных пунктов;

- проведения разъяснительной работы путем организации сходов (встреч), собраний с населением;

- вручения памятки о соблюдении мер пожарной безопасности страховыми компаниями Вознесенского округа при страховании имущества;

- размещения информации о требованиях пожарной безопасности
на оборотной стороне квитанции об оплате услуг ЖКХ;

- организации информирования населения в местах возможного потока людей (организации торговли, почтовые отделения, отделения банков и т.п.);

- обследования личных жилых домов (при согласии собственников) и придомовых территорий с разъяснением (в случае выявления нарушений, пожароопасных ситуаций) путей устранения имеющихся нарушений требований пожарной безопасности и предотвращения указанных ситуаций;

- обследования территории населенного пункта на предмет имеющихся нарушений требований пожарной безопасности с последующим составлением акта обследования и принятие мер по устранению нарушений в случае выявления.

При проведении профилактической работы на территории населенного пункта необходимо делать акцент на проведении разъяснительной работы
с соседями граждан, являющимися наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре (с целью немедленного информирования ими компетентных органов власти о фактах асоциального образа жизни граждан).

    - Бани.

Профилактическая работа с гражданами, имеющими на своей территории строения бани, должна проводиться при обследовании личных жилых домов и придомовой территории (при согласии собственника) с разъяснением основных требований пожарной безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации бани с вручением памятки (листовки).

Кроме того, профилактическую работу целесообразно организовать через торговые центры, магазины (рынки), осуществляющие реализацию печного оборудования.

    - Садоводческие товарищества.

Профилактическая работа на территории домовладений, где располагаются надворные постройки, в которых имеются столярные мастерские, должна, проводится при обследовании личных жилых домов и придомовой территории (при согласии собственника) с разъяснением основных требований пожарной безопасности:

- проведения инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности в столярных мастерских;

- размещения информации о мерах пожарной безопасности 
на информационных стендах в местах массового скопления людей;

- распространением листовок, памяток среди столярных мастеров.

4.2. Организация профилактической работы с приоритетными категориями населения, установленными в результате анализа обстановки
с пожарами.

4.2.1. Граждане предпенсионного и пенсионного возраста.

Анализ основных параметров обстановки с пожарами на территории Вознесенского округа, показывает, что средний возраст виновников пожаров составляет 49лет. Таким образом, основные усилия профилактической работы должны быть направлены именно на гражданах данной категории.

Наряду с мероприятиями, указанными в п.4.1 раздела 4 «Дорожной карты», профилактическую работу с людьми предпенсионного и пенсионного возраста необходимо проводить по месту жительства совместно с социальными работниками согласно имеющихся списков, а также непосредственно в учреждениях социального обслуживания (ГБУ «Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов»; ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и ГБУ «Социально-реабилитационный центр «Надежда»).

Кроме того, работа по предупреждению пожаров должна быть организована в учреждениях здравоохранения округа, путем распространения памяток (листовок) о соблюдении мер пожарной безопасности, например, совместно
с амбулаторной картой пациента в регистратуре.

Также, разъяснительную работу с престарелыми гражданами по профилактике пожаров возможно проводить совместно с институтом церкви.
В данном случае, священнослужители в своих проповедях могут обращаться 
к прихожанам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности.

  - Организация профилактической работы по приоритетным причинам, установленным в результате анализа обстановки с пожарами.

Проведенный анализ обстановки с пожарами, показывает, что, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и неисправность печей
и дымоходов являются наиболее характерными причинами возникновения пожаров на территории Вознесенского муниципального округа.

    - Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по данной причине, должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и надворных построек (столярных мастерских) и направлены на людей предпенсионного и пенсионного возраста. Работа организуется согласно п. 4.1 и 4.2 раздела 4 «Дорожной карты».

Информационный материал (листовки, памятки) должен содержать конкретные рекомендации для граждан, направленные на предотвращение пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией электрооборудования. Эти рекомендации должны быть выработаны на основе подробного анализа материалов дел по пожарам, произошедшим по указанным причинам.

4.3.2. Неисправность печей и дымоходов.

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине печного отопления, должны быть сосредоточены относительно сельской местности, а именно бань, личных жилых домов и надворных построек (столярных мастерских), предшествовать осенне-зимнему периоду и направлены на людей старшего возраста. Работа организуется согласно п.4.1 и 4.2 раздела 4 «Дорожной карты».

Информационный материал (листовки, памятки) должен содержать конкретные рекомендации для граждан, направленные на предотвращение пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией печного отопления. Эти рекомендации должны быть выработаны на основе подробного анализа материалов дел по пожарам, произошедшим по указанным причинам.

- Определение ответственных элементов системы обеспечения пожарной безопасности за проведение профилактической работы по каждому из выработанных форм и методов профилактической работы с установлением сроков их реализации.

| № п/п | Ответственные лица | Места и способы распространения |  |  | Сроки проведения |  |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТОК (ЛИСТОВОК), БРОШЮР, БУКЛЕТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Вознесенского муниципального округа | - |  |  | Ежегодно до начала реализации мероприятий по профилактике пожаров, далее с учетом потребности |  |  |  |  | Администрация округа совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому муниципальному округу формулируют тематику информационных материалов с учетом специфики обстановки с пожарами на конкретной территории |  |  |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Администрация Вознесенского муниципального округа | Размещение информации на оборотной стороне квитанции об оплате услуг ЖКХ |  |  | Размещение информации осуществляется 2 раза в год по следующей тематике: - февраль (требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования); - октябрь (требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов). |  |  |  |  | Подготовка информации осуществляется совместно (по согласованию) с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому муниципальному округу |  |  |
|  |  | Размещение информации на страницах газеты «Наша Жизнь» |  |  | Ежемесячно (в случае оперативного информирования населения – при обращении сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому муниципальному округу) |  |  |  |  | Тематика статей на год должна быть определена заранее и согласована с редакцией. Подготовка информационных материалов осуществляется совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому муниципальному округу с учетом складывающейся обстановки с пожарами. |  |  |
|  |  | Доведение информации на официальном сайте администрации округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Вознесенского муниципального округа | Размещение информации на информационных стендах населенных пунктов |  |  | На информационных стендах в течение года размещается следующая информация: 1. Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов; 2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования; 3. Положительный опыт использования автономных пожарных извещателей; 4. Действия в случае возникновения пожара. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доведение актуальной информации с помощью возможных технических средств в местах массового пребывания людей (системы громкоговорящей связи вокзалов, рынков, торговых центров, общественного транспорта, электронные табло, бегущие строки) |  |  | Доведение информации до населения осуществляется по следующей тематике: - Январь, апрель, июль, октябрь (Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов); - Февраль, май, август, ноябрь (Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования); - Март, июнь, сентябрь, декабрь (Действия в случае возникновения пожара). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Руководство 123 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) | Проведение экскурсий в пожарной части с детьми |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому муниципальному округу (по согласованию) | Проведение занятий с детьми дошкольного и школьного возраста |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в населенных пунктах, где зарегистрирован факт пожара |  |  | в течение 1-2 недель после получения информации о пожаре |  |  |  |  | Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому муниципальному округу |  |  |
| 5 | Учебные образовательные учреждения Вознесенского муниципального округа (по согласованию) | Проведение тематических викторин, олимпиад, конкурсов с учащейся молодежью |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вознесенское благочиние (по согласованию) | Обращение священнослужителей в своих проповедях к прихожанам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности |  |  | в дни проведения богослужений |  |  |  |  | По согласованию с приходами |  |  |
| 7 | Территориальные отделы администрации округа, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому округу (по согласованию) | Проведение сходов (встреч) с населением |  |  | ежегодно в течение мая-июня Основная тематика: «Предупреждение пожаров, характерных для пожароопасного периода» |  |  |  |  | В установленный период сходы (встречи) с населением должны быть проведены во всех населенных пунктах Вознесенского муниципального округа |  |  |
| 8 | Члены ДПО | Посещение жилых домов (квартир) |  |  | по отдельному графику |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАМЯТОК (ЛИСТОВОК), БРОШЮР, БУКЛЕТОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заведующие (начальники) отделов, управлений (секторов) администрации Вознесенского округа | Вручение информационных материалов при посещении гражданами должностных лиц администрации |  |  | в дни приема граждан |  |  |  |  |  | Информационными материалами (памятками, листовками, брошюрами) обеспечивает |  |
| 2 | Специалист отдела программ занятости Вознесенского филиала ГКУ НО «НЦЗН» (по согласованию) | Вручение информационных материалов при обращении граждан |  |  | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  | Информационными материалами (памятками, листовками, брошюрами) обеспечивает администрация Вознесенского округа Информационными материалами (памятками, листовками, брошюрами) обеспечивает администрация Вознесенского округа |  |
| 3 | Медицинские работники (регистраторы) учреждений здравоохранения (по согласованию) | Вручение информационных материалов при получении амбулаторной карты больного |  |  | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Страховые агенты страховой компании «Росгосстрах» (по согласованию) | Вручение информационных материалов при страховании имущества гражданина |  |  | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работники почтовых отделений (по согласованию) | Распространение информационных материалов при разносе корреспонденции адресатам |  |  | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Торговые центры (магазины, рынки) реализующие газовые, электрические приборы и печное оборудование (по согласованию) | Вручение памяток о соблюдении требований при эксплуатации оборудования |  |  | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Работники ООО «Вознесенский пассажирский автотранспорт» (по согласованию) | Размещение информации в общественном транспорте |  |  | в течение года |  |  |  |  |  | Подготовка информационных материалов осуществляется совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому муниципальному округу с учетом специфики обстановки с пожарами |  |
| - ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (в первую очередь профилактическая работа планируется в наиболее горимых населенных пунктах, указанных в разделе 2 «Дорожной карты») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ответственные лица |  | Места распространения | Сроки проведения |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  |  |  |
| 1 | Начальники территориальных отделов, входящих в состав округа (по согласованию) |  | р.п. Вознесенское с.Полховский Майдан с. Нарышкино с.Новоселки с. Сарминский Майдан с.Аламасово с.Мотызлей п.Сарма с.Криуша | ежегодно до 01.12 |  |  |  |  |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
| 2 | Личный состав 123 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) |  | р.п.Вознесенское | ежегодно до 01.12 |  |  |  |  |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
| 3 | Работники Вознесенского территориального отдела работники МПКр.п.Вознесенское |  | р.п.Вознесенское | в период с 01.01 по 10.02 с 21.06 по 01.08 |  |  | в период с 01.03 по 10.04 с 21.08 по 01.10 |  | в период с 01.06 по 10.07 с 21.11 по 30.12 |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
| 4 | Работники Нарышкинского территориального отдела, работники МПК с.Нарышкино МПК с.Аламасово МПК с.Сар-Майдан |  | с.Нарышкино | в период с 01.02 по 20.04 |  |  | в период с 01.05 по 20.07 |  | в период с 01.08 по 20.10 |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | п.Барановка | в период с 21.04 по 20.06 |  |  | в период с 21.07 по 20.09 |  | в период с 21.10 по 20.12 |  |  |  |
|  |  |  | п.Заря | в период с 21.06 по 01.07 |  |  | в период с 21.09 по 01.10 |  | в период с 21.01 по 01.02 |  |  |  |
|  |  |  | с.Илев | в период с 02.07 по 20.07 |  |  | в период с 02.10 по 20.10 |  | в период с 02.02 по 20.02 |  |  |  |
|  |  |  | п.Торжок | в период с 21.07 по 10.08 |  |  | в период с 21.10 по 10.11 |  | в период с 21.02 по 10.03 |  |  |  |
|  |  |  | п.Три-Овражка | в период с 11.08 по 20.08 |  |  | в период с 11.11 по 20.11 |  | в период с 11.03 по 20.03 |  |  |  |
|  |  |  | п.Хохлиха | в период с 21.08 по 10.09 |  |  | в период с 21.11 по 10.12 |  | в период с 21.03 по 10.04 |  |  |  |
|  |  |  | п.Шаприха | в период с 11.09 по 15.09 |  |  | в период с 11.12 по 15.12 |  | в период с 11.04 по 15.04 |  |  |  |
|  |  |  | с.Аламасово | в период с 16.09 по 18.09 |  |  | в период с 15.12 по 18.12 |  | в период с 15.04 по 18.04 |  |  |  |
|  |  |  | п.Путь-Ленина | в период с 19.09 по 01.10 |  |  | в период с 10.01 по 20.01 |  | в период с 19.04 по 29.04 |  |  |  |
|  |  |  | п.Свободный | в период с 02.10 по 25.10 |  |  | в период с 21.01 по 10.02 |  | в период с 30.04 по 20.05 |  |  |  |
|  |  |  | с.Сар-Майдан | в период с 26.10 по 10.11 |  |  | в период с 11.02 по 25.02 |  | в период с 21.05 по 30.05 |  |  |  |
|  |  |  | д.Малый Майдан | в период с 10.11 по 15.11 |  |  | в период с 26.02 по 05.03 |  | в период с 01.06 по 10.06 |  |  |  |
| 5 | Работники Криушинского территориального отдела, работники МПК с.Криуша МПК с.Линейка |  | с.Криуша | в период с 01.01 по 02.02 с 02.05 по 03.06 |  |  | в период с 01.05 по 02.06 с 02.09 по 03.10 |  | в период с 01.09 по 02.10 с 02.02 по 03.03 |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | д.Беговатово | в период с 04.06 по 02.07 |  |  | в период с 04.10 по 02.11 |  | в период с 04.03 по 02.04 |  |  |  |
|  |  |  | д.Починки | в период с 02.03 по 01.04 с 03.08 по 02.09 |  |  | в период с 02.07 по 01.08 с 03.01 по 02.02 |  | в период с 02.11 по 01.12 с 03.04 по 02.05 |  |  |  |
|  |  |  | с.Линейка | в период с 02.04 по 15.04 с 03.09 по 18.09 |  |  | в период с 02.08 по 15.08 с 03.02 по 18.02 |  | в период с 02.02 по 15.02 с 03.05 по 18.05 |  |  |  |
|  |  |  | д. Антоновка | в период с 19.09 по 10.10 |  |  | в период с 19.02 по 10.03 |  | в период с 19.05по 10.06 |  |  |  |
|  |  |  | д.Тумлейка | в период с 26.10 по 10.11 |  |  | в период с 11.02 по 25.02 |  | в период с 21.05 по 30.05 |  |  |  |
| 6 | Работники Мотызлейского территориального отдела, работники МПК с.Мотызлей |  | с.Мотызлей | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | д. Дашино | в период с 16.05 по 25.05 с 16.10 по 01.11 |  |  | в период с 16.09 по 25.09 с 16.02 по 01.04 |  | в период с 16.05 по 25.05 с 16.10 по 01.11 |  |  |  |
| 7 | Работники Бахтызинский территориального отдела, работники МПК с.Бахтызино МПК с.Суморьево |  | с. Бахтызино | в период с 16.05 по 25.05 с 16.10 по 01.11 |  |  | в период с 16.09 по 25.09 с 16.02 по 01.04 |  | в период с 16.05 по 25.05 с 16.10 по 01.11 |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | с. Суморьево | в период с 16.05 по 25.05 с 16.10 по 01.11 |  |  | в период с 16.09 по 25.09 с 16.02 по 01.04 |  | в период с 16.05 по 25.05 с 16.10 по 01.11 |  |  |  |
| 8 | Работники Благодатовского территориального отдела, работники МПК с.Благодатовка |  | с. Благодатовка | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | п. Богородск | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | д. Букалей | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | д. Варнаево | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | д. Знаменка | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | д. Калиновка | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | д. Покровка | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п.Новый Лашман | в период с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 26.09 по 01.11 |  | в период с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п.Лесомашинный | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
| 9 | Работники Полховско-Майданского территориального отдела, работники МПК с.Полх-Майдан |  | с. Полх-Майдан | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | д. Вилки | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Крутец | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Новый-Путь | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
| 10 | Работники Сарминского территориального отдела, работники МПК п. Куриха |  | п. Куриха | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | п. Донок | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Ивановка | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Кочгар | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Луктос | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Преображенка | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Степановка | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Свободный | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Яблонка | в период с 01.01 по 01.02 и с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
|  |  |  | п. Сарма | в период с 01.01 по 01.02 и с 26.05 по 01.07 |  |  | в период с 01.05 по 01.06 с 26.09 по 01.11 |  | в период с 01.01 по 01.02 с 26.05 по 01.07 |  |  |  |
| 11 | УУП ОП(дислокация р.п.Вознесенское) МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию) |  | Населенные пункты в границах Вознесенского округа | обследуют жилые помещения граждан при их посещении в рамках своей повседневной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сотрудники УСЗН Вознесенского муниципального округа (по согласованию) |  | Населенные пункты в границах Вознесенского округа | следят за состоянием жилых помещений, надворных построек у надомников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Члены ДПО |  | Населенные пункты в границах Вознесенского округа | по отдельному графику |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Описание конечных целей (показателей), которые должны быть достигнуты в результате профилактических мероприятий.

Проведенный анализ обстановки с пожарами и гибелью на них людей на территории Вознесенского муниципального округа показал, что основные усилия профилактической работы должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и надворных построек, где как правило, располагаются столярные мастерские и направлены на людей предпенсионного и  пенсионного возраста.

Именно исходя из этой специфики настоящая «Дорожная карта» предусматривает проведение конкретных профилактических мероприятий.

Конечной целью её реализации является снижение количества пожаров на территории Вознесенского округа, не менее чем на 30 %, гибели – не менее 
чем на 50%.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ:

- Подготовительный этап (срок проведения – до 01 июня 2026 года).

На данном этапе проводятся мероприятия, направленные на подготовку и реализацию «Дорожной карты», в том числе:

- разрабатываются тексты информационных материалов с учетом выявленной специфики возникновения пожаров (листовок, памяток, радиосообщений, сообщений по громкоговорящей связи рынков, торговых центров, электричек и т.п.);

- разрабатывается методический материал для задействованных в реализации «Дорожной карты» лиц, содержащий основные требования и рекомендации по обеспечению пожарной безопасности, описывающие основные причины пожаров, разъяснения о том, на что необходимо обращать внимание при профилактическом обследовании жилого сектора;

- проводятся обучающие занятия с элементами системы обеспечения пожарной безопасности, разъясняется на конкретных примерах как необходимо осуществлять профилактическую работу, доводятся основные источники пожаров, формы и методы профилактической работы, разъясняется методический материал;

- проводятся организационные совещания с профилактическим составом (элементами системы обеспечения пожарной безопасности), задействованным
в профилактической работе. Уточняются задачи и способы их реализации, устанавливается порядок обмена информацией о выполненных мероприятиях.

- включение в бюджеты округа и поселений необходимого финансирования в целях осуществления противопожарной пропаганды и оказания материальной помощи в установке автономных пожарных извещателей, а также в ремонте печей и электропроводки гражданам пожилого возраста, инвалидам и многодетным семьям.

2. Этап проведения профилактической работы (срок проведения – 
2026-2028 годы).

На данном этапе проводятся определенные «Дорожной картой» профилактические мероприятия, осуществляется полугодовой анализ их эффективности, при необходимости вносятся предложения по корректировке профилактических мероприятий.

Ежегодно в декабре осуществляется подведение итогов работы, разбираются причины произошедших пожаров, устанавливается, имели ли место пожары на объектах, где проведены профилактические мероприятия, делаются выводы почему профилактическая работа не позволила предотвратить данные факты, принимаются решения о повторном выполнении мероприятий «Дорожной карты» на отдельных участках (населенных пунктов, садоводческих товариществ), а также определяются задачи (приоритетные направления) её реализации на следующий год.

При необходимости повторно проводятся обучающие занятия и организационные совещания.

Приложение

к Дорожной карте по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Вознесенского муниципального округа

Нижегородской области

на 2026-2028 годы

Таблица 1

Количество пожаров на 10 тысяч человек населения

|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вознесенский округ | 0,0049 | 0,0044 | 0,0028 | 0,0022 | 0,0027 | 0,00347 |
| Сельские районы области | 0,2201 | 0,2263 | 0,1713 | 0,1792 | 0,1581 | 0,191 |
| Нижегородская область | 0,5424 | 0,5340 | 0,4127 | 0,4325 | 0,3864 | 0,4616 |

Таблица 2

Количество погибших людей на пожарах в перерасчете

на 10 тыс. человек населения

|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вознесенский округ | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0,00028 |
| Сельские районы области | 0,0080 | 0,0089 | 0,0084 | 0,0050 | 0,0075 | 0,00756 |
| Нижегородская область | 0,0191 | 0,0189 | 0,0157 | 0,0172 | 0,0147 | 0,01712 |

Таблица 3

Количество травмированных людей на пожарах в перерасчете

на 10 тыс. человек населения

|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вознесенский округ | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,00006 |
| Сельские районы области | 0,0051 | 0,0076 | 0,0077 | 0,0067 | 0,0050 | 0,00642 |
| Нижегородская область | 0,0148 | 0,0211 | 0,0200 | 0,0198 | 0,0183 | 0,0188 |

Таблица 4

Количество пожаров и погибших на них людей в перерасчете
на 1 тыс. человек населения по районному поселку и сельским поселениям

| № п/п | Наименование муниципального образования | Кол-во населения | Кол-во пожаров | Расчет на 1 тыс. человек | Кол-во погибших | Расчет на 1 тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Вознесенское | 5884 | 51 | 8,67 | 5 | 0,84 |
| 2. | Нарышкинский территориальный отдел | 2604 | 41 | 15,74 | 0 | 0 |
| 3. | Бутаковский территориальный отдел | 731 | 23 | 31,46 | 0 | 0 |

Таблица 5

Распределение количества пожаров по населенным пунктам

Вознесенского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Число домов | Число жителей | Количество пожаров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1. | МО Вознесенское | р.п. Вознесенское | 1648 | 5884 | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 51 |
| 2. | Бахтызинский территориальный отдел | с. Бахтызино | 332 | 633 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|  |  | д. Козлейка | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | д. Сарма | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с. Суморьево | 292 | 315 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | д. Вещерка | 89 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | д. Китаевка | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | д. Мельсеватовка | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Благодатовский территориальный отдел | с. Благодатовка | 124 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Богородск | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Букалей | 108 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | д. Варнаево | 203 | 195 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|  |  | д. Знаменка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Калиновка | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | д. Покровка | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п.НовыйЛашман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п.Лесомашинный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Бутаковский территориальный отдел | с. Бутаково | 164 | 220 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|  |  | д. Абашево | 62 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | с. Борки | 103 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|  |  | д. Марьино | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Шигаево | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с. Новоселки | 178 | 316 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
|  |  | с. Девлетяково | 78 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с. Княжево | 60 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Криушинский территориальный отдел | с. Криуша | 304 | 751 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
|  |  | д. Беговатово | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Починки | 77 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  |  | с. Линейка | 31 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | д. Антоновка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | д. Тумлейка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мотызлейский территориальный отдел | с. Мотызлей | 553 | 615 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|  |  | д. Дашино | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Нарышкинский территориальный отдел | с. Нарышкино | 453 | 1058 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
|  |  | п. Барановка | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Заря | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | с. Илев | 209 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | п. Торжок | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Хохлиха | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | п. Шаприха | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с. Аламасово | 324 | 442 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
|  |  | п. Путь-Ленина | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Свободный | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с. Сар-Майдан | 382 | 797 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
|  |  | д. Малый-Майдан | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СНТ «Заря» | 350 | 320 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|  |  | СНТ «Золотой корень» | 430 | 430 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | СНТ «Луч» | 145 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Полх-Майданский территориальный отдел | с. Полх-Майдан | 1148 | 1128 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
|  |  | д. Вилки | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Крутец | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Новый-Путь | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Сарминский территориальный отдел | п. Куриха | 40 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Донок | 30 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | п. Ивановка | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Кочгар | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Луктос | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Преображенка | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | п. Степановка | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Свободный | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Яблонка | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | п. Сарма | 50 | 141 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ВСЕГО: |  |  | 8619 | 15012 | 49 | 44 | 28 | 22 | 27 | 170 |

Таблица 6

Сравнительный анализ основных причин возникновения пожаров

на территории Вознесенского муниципального округа

|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО | % от общего количества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего пожаров, из них по причине: |  | Область | 5424 | 5340 | 4127 | 4325 | 3864 | 23080 |  |
|  |  | Село | 2201 | 2263 | 1713 | 1792 | 1581 | 9550 |  |
|  |  | Вознесенский округ | 49 | 44 | 28 | 22 | 27 | 170 |  |
| 1. | Нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования | Область | 1028 | 1200 | 1037 | 1126 | 1125 | 5516 | 23,9 |
|  |  | Вознесенский округ | 16 | 14 | 9 | 10 | 7 | 56 | 32,94 |
| 2. | Неисправности печей и дымоходов | Область | 896 | 849 | 726 | 733 | 723 | 3927 | 17,01 |
|  |  | Вознесенский округ | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 41 | 24,12 |
| 3. | Поджога | Область | 434 | 275 | 228 | 238 | 234 | 1409 | 6,10 |
|  |  | Вознесенский округ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3,52 |
| 4. | Неосторожного обращения с огнем | Область | 2713 | 2560 | 1770 | 1827 | 1454 | 10324 | 44,73 |
|  |  | Вознесенский округ | 19 | 12 | 8 | 2 | 11 | 52 | 30,59 |
| 5. | Природное явление | Область | 24 | 44 | 20 | 13 | 14 | 115 | 0,5 |
|  |  | Вознесенский округ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2,35 |