Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

В 2025 году на выполнение программных мероприятий запланировано:

2025

- 9801738,00 руб. – всего, из них: - 9801738,00 руб. – местный бюджет;

Фактически освоено средств:

2025

-9780989,51 руб. – всего, из них: -9780989,51 руб. – местный бюджет

По итогам реализации программы освоено средств:

2025год

- местный бюджет – 99,78  %.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» была разработана   на основании федеральных и региональных законов с целью повышения социального статуса семьи, граждан старшего поколения, ветеранов боевых действий, формирования в обществе позитивного отношения к инвалидам, повышения уровня жизни отдельных категорий граждан и  для поддержки деятельности некоммерческих общественных организаций.

- «Старшее поколение».

В рамках раздела «Старшее поколение» проводились мероприятия, направленные на поддержку граждан пожилого возраста. Это- организация подписки на газеты «Нижегородская правда» и «Наша жизнь» активистам- ветеранам,  поздравление на дому  юбиляров- долгожителей, проведение  культурно-досуговых мероприятий для граждан старшего поколения.

2. «Социальная поддержка инвалидов» .

В период реализации  раздела «Социальная поддержка инвалидов» программы «Социальная поддержка граждан Вознесенского  муниципального округа Нижегородской области» проводилась работа по вовлечению  людей с ограниченными возможностями,  как взрослых, так и детей, в проведение различных мероприятий, направленных на  социокультурную реабилитацию  . Вознесенское общество инвалидов ведет большую работу в этом направлении, сотрудничая со всеми социальными партнерами. Организуются мероприятия  для детей с ограниченными возможностями, активно работает клуб «Навигатор».

3. «Укрепление института семьи в Вознесенском округе».

Чествование семей с новорожденными детьми (вручение подарков от местных производителей), организация и проведение мероприятий , посвященных Дню Семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню Матери.

4. «Ветераны боевых действий».

Благодаря активному взаимодействию администрации округа, управления социальной защиты и актива общественной организации ветеранов боевых действий, в округе ведется  большая работа по поддержке ветеранов боевых действий, регулярно проводятся  общественно значимые мероприятия. Особое внимание уделяется проведению мероприятий, направленных на повышение социального статуса нового поколения защитников Отечества.

5. « Адресная поддержка отдельных категорий граждан».

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим    муниципальные    должности   и   должности муниципальной   службы   в  Вознесенском муниципальном округе.

В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-3 «О муниципальной службе в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-3 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 31 июля 2013 года № 96-3 «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», Уставом Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Советом депутатов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области   принято решение от 12.10.2023г. №237 “Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим    муниципальные    должности   и   должности муниципальной   службы   в  Вознесенском муниципальном округе».  В 2025 году получателями муниципальных пенсий было 68 человека. Реализация настоящей Программы  позволят продолжить  мероприятия по обеспечению социальной поддержки муниципальных служащих пенсионного возраста.

6. « Поддержка деятельности общественных организаций»

В настоящее время в Вознесенском районе осуществляют деятельность

-  Вознесенский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,

- Вознесенское районное отделение Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,

- Вознесенское отделение "Союз пенсионеров России»,

- Вознесенская общественная организация "Моряки запаса ВМФ России,

- Вознесенская районная общественная организация Нижегородской общественной организации имени Александра Невского Всероссийское общество инвалидов,

-Вознесенское отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов "Нижегородский пограничник" имени Героя Советского союза генерала армии Вадима Александровича Матросова»,

- Совет женщин Вознесенского округа,

- Автономная некоммерческая организация Клуб военно-патриотического воспитания «Моряки запаса»,

-Вознесенское отделение общественной организации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РФ.

Количество общественных организаций растет, а это значит, что население все больше и активнее  участвует в жизни округа. Администрацией округа выделены  помещения для размещения ВОИ, «Боевого братства» и районного совета ветеранов,  осуществлялась подписка на периодические издания. Кроме общественных организаций в округе активно работают клубы по интересам:                « Золотая осень», «Сад-полисад», «Вдохновение».

В ходе реализации Программы процент исполнения  утвержденного бюджета составил 99,78%

Результативность муниципальной программы указаны в таблицах 1 и 2:

Таблица 1.

| N п/п | Наименование индикаторов муниципальной программы | Значения индикаторов целей |  |  | Основные причины неисполнения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в муниципальной программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1. | Доля граждан, охваченных районными и областными общественно и социально значимыми мероприятиями | 18,5% от общей численности населения | 18,5% | 100,0 |  |
| 2. | Доля граждан, получивших различные виды адресной социальной помощи | 1,55% от общей численности населения | 1,55% | 100,0 |  |
| 3. | Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных общественных организаций на территории Вознесенского округа | 11,0%от общей численности населения | 11% | 100,0 |  |
| 4. | Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет Программы | 9,0%от общей численности семей с детьми | 9,0% | 100,0 |  |

Таблица 2.

| N п/п | Наименование непосредственных результатов муниципальной программы | Значения непосредственных результатов |  |  | Основные причины неисполнения непосредственных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в муниципальной программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1. | Увеличение количества граждан, получивших различные виды адресной социальной помощи из средств бюджета округа | Адресная социальная помощь гражданам из средств бюджета района (ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности- 68 чел.) | Адресная социальная помощь гражданам из средств бюджета района ( ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности-68 чел.) | 100,0 |  |
| 2. | Увеличение количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями | Проведение социальных мероприятий с участием всех общественных организаций района, создание условий для полноценной деятельности ветеранских, общественных организаций, клубов по интересам- 35 мероприятий. | Проведение социальных мероприятий с участием всех общественных организаций района, создание условий для полноценной деятельности ветеранских, общественных организаций, клубов по интересам-35 мероприятий. | 100,0 |  |
| 3. | Увеличение количества граждан пожилого возраста, ветеранов боевых действий ,семей с детьми, инвалидов, детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, принимающих участие в социально-значимых районных и областных мероприятиях | Привлечение различных групп населения к участию в социально-значимых мероприятиях-2200 человек | Привлечение различных групп населения к участию в социально-значимых мероприятиях-2200человек | 100,0 |  |

Все вышесказанное подтверждает результативность работы муниципальной программы«Социальная поддержка граждан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области».