Приложение

к постановлению администрации

Вознесенского муниципального округа

Нижегородской области

от 30.10. 2020г. №718

(в ред. постановления

от 14.112024г. №1965

от 14.01.2025г.  №23,

от 11.02.2025г №228,

от 12.02.2025 №247,

от 03.07.2025 №913,

от 08.08.2025 №1017,

от 25.11.2025 №1529,

от 16.01.2026 №27)

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса

Вознесенского муниципального округа

Нижегородской области»

- Паспорт Муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» (далее – Муниципальная программа, Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Администрация) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик | Управление сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Программы | Управление сельского хозяйства Организации АПК (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Вознесенского муниципального округа Нижегородской области». Подпрограмма 2. «Эпизоотическое благополучие Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса. Уменьшение численности безнадзорных животных. Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Развитие сельского хозяйства Вознесенского муниципального округа Нижегородской области до 2029 года. Предупреждение распространения особо опасных болезней животных, переносчиками которых являются безнадзорные животные. Обеспечение реализации Муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы предусмотрена в период с 2024 по 2029 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы из всех источников | Наименование подпрограммы | Годы реализации программы |  |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие сельского хозяйства Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» | 12922,9 | 28258,2 | 11894,6 | 11547,7 | 4191,1 | 4191,1 | 73005,5 |
|  | Подпрограмма 2. «Эпизоотическое благополучие Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | 151,3 | 244,6 | 194,6 | 194,6 | 151,5 | 151,5 | 1088,1 |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Муниципальной программы» | 5219,9 | 5451,8 | 5154,1 | 5154,1 | 4715,2 | 4715,2 | 30410,3 |
|  | Итого по муниципальной программе | 18294,0 | 33954,5 | 17243,3 | 16896,4 | 9057,8 | 9057,8 | 104503,9 |
| Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Программы | По итогам реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов: Подпрограмма 1. «Развитие производства». Индикаторы и показатели: - Темп роста посевных площадей под урожай отчетного года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в соответствующем муниципальном образовании Нижегородской области к уровню года, предшествующему отчетному - 100 % - Темп роста условного поголовья скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющих отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в отчетном году к уровню года, предшествующему отчетному -100 % - Темп роста выручки в сельскохозяйственных организациях, предоставляющих отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в отчетном году к уровню года, предшествующему отчетному - 100 % Подпрограмма 2.«Эпизоотическое благополучие» Индикаторы: - Использование бюджетных средств – 100%. Непосредственные результаты: - По итогам 2026 года численность безнадзорных животных будет доведена до минимума Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации» Индикаторы: - Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа – 100%. Непосредственные результаты: - Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Муниципальной программы в целом, и в разрезе подпрограмм. |  |  |  |  |  |  |  |

## Примечание: программа разработана без потребления ТЭР – индикатор энергоэффективности не рассматривается.

## 2. Текстовая часть Муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния

сельского хозяйства Вознесенского округа.

В сельском хозяйстве округа имеется 4 сельскохозяйственных предприятия, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств,   6318  личных подсобных хозяйств  граждан.

Животноводство

На  01  октября  2024  года в округе во всех категориях хозяйств  имеется 815 голов  крупного рогатого скота, в том числе 567 голов коров, 1065 голов овец и коз, 25780 голов птицы. Всего на 1 октября 2024 год в округе произведено 1903,9 тонн молока, произведено 136,7 тонн мяса.

В  сельхозпредприятиях имеется 257 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 250 голов коров.  Всего на 1 октября 2024 год в сельхозпредприятиях произведено 369,4 тонн молока, надой на 1 фуражную корову составил 1478 кг. Мяса произведено 5,5 тонн.

В КФХ на 01 октября 2024 года имеется 102 голов КРС,  в том числе 49 коров; овец и коз – 48 голов, птица - 575 голов. На 01.10.2024г. произведено 173,6  тонн молока, реализовано 121 тонна молока;  мяса произведено 18,37 тонн, реализовано 16,37 тонн, произведено 10,8 тыс. штук яиц.

В личных подсобных хозяйствах на 1 октября 2024 года имеется 456 голов  КРС, коров  268 голов, овец 426 голов,  коз 591 голов, птица - 25205 голов. За 9 месяцев 2024 года в личных подсобных хозяйствах произведено 1360,9  тонн молока. Мяса произведено 112,8 тонн. Яиц произведено 3619,8 тыс. штук.

Растениеводство

В 2024 году в сельхозпредприятиях и КФХ посевная площадь составила 8633га, 125,3%  к  уровню  2023 года, в том числе площадь  зерновых культур составила 4709 га, 120,4 % к уровню прошлого года. Валовой сбор зерновых культур составил 9807 тонн, 96,7% к уровню прошлого года. Урожайность зерновых культур составила — 22,6 ц/га.

В 2024 году введено в оборот 1089 га земель, которые не обрабатывались долгое время, были заросшие кустарником и сорной растительностью.

На приобретение семян в 2024 году было выделено 750 тыс.рублей из средств местного бюджета и  740,9 тыс.рублей из средств областного бюджета и федерального бюджетов.

Борьба с борщевиком

В 2024 году площадь обработки от злостного сорняка составила 121,73 га на сумму 780,5 тыс.рублей из средств местного бюджета.

Агрохимическая мелиорация почв (известкование кислых почв)

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области «Об утверждении плана проведения работ по агрохимической мелиорации почв», наш округ был включен в список округов, где запланировали известкование кислых почв. В частности: ТнВ «Нарышкинское – Чухманов  и Компания» (150 гектаров, 1030,35 тыс.руб.), ООО «Зелёный колос» (150 гектаров, 1225,34 тыс.руб.), а также крестьянские (фермерские) хозяйства Горбочева Александра Николаевича (100 гектаров, 787,73 тыс.руб.) и  Черткова Василия Георгиевича (50 гектаров, 423,41 тыс.руб.). Работы сделаны ГБУ НО «Арготеххимцентр». Всего внесено в 2023 году 2340 тонн доломитовой муки на 450 гектаров площади. Финансирование областное – 3466,83 тыс.руб.

Постановление РФ от 14 мая 2021 года N 731. О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.

На 1 октября 2024 года хозяйства округа (ООО «Прод Сырье») реализованы проекты по проведению культуротехнических мероприятия на площади 1067 га, а также направлены 3 проекта (ООО Прод Сырье, ИП Горбочев А.Н., ИП Селезнев И.С. Также в рамках данной программы в 2023 году были оформлены в собственность администрации и переданы в аренду сельхозтоваропроизводителям земельные участки сельскохозяйственного назначения  площадью 32,5 га.

Значительная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям  оказана в виде  поддержек  из бюджетов всех уровней. За 2024 год на село направлено 58,4 млн. рублей бюджетных средств, 48,7 млн.рублей  получено из федерального бюджета,  8,95 млн. - из областного и  0,75млн.рублей из районного бюджета.

| Наименование вида поддержки | Сумма поддержкимлн. руб.) |  | Число получателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв |  | 2,325 | 6 получателей |
| Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока из областного бюджета |  | 0,426 | 1 получатель |
| Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие отечественного производства |  | 6,404 | 2 получателя |
| Субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |  | 0,081 | 2 получателя |
| Субсидии на возмещение части затрат на возмещение части затрат на приобретение семян за счет средств бюджета округа |  | 0,750 | 4 получателя |
| Осуществление выплат, предусмотренных Законом Нижегородской области «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" |  | 0,032 | 1 получатель |
| Субсидии на мелиорацию земель |  | 47,337 | 2 получателя |
| Субсидии на элитное семеноводство |  | 0,735 | 1 получателя |
| Субсидии на межевание земель |  | 0,049 | 1 получатель |
| Субсидии на страхование урожая |  | 0,245 | 1 получатель |

Сохраняется положительная динамика роста заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве. Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2024 году сложилась на уровне 41648 рублей, на уровне прошлого года. Однако это не сдерживает отток рабочей силы из села. Комплекс накопившихся на селе  производственных и социальных проблем негативно сказывается на развитии сельскохозяйственного  производства. За 2024 год численность работающих в сельском хозяйстве составила 27 человек. Ухудшается демографическая ситуация на селе.

Несмотря на ряд позитивных тенденций, достигнутых в АПК, социально-экономическое положение остается довольно сложным. Постоянный рост цен на энергетические и другие материально-технические ресурсы и услуги, потребляемые сельским хозяйством, крайне отрицательно сказывается на финансовом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Повысить эффективность сельскохозяйственного производства в сложившейся ситуации, когда темп роста себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции опережает рост цен, возможно только за счет сокращения затрат, которые напрямую  связаны с использованием новых технологий в растениеводстве и животноводстве, с обновлением парка машин и оборудования.

Цели, задачи и мероприятия Программы в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе, среди которых следует выделить проблемы как федерального, областного, так и уровня округа:

- высокая степень износа основных производственных фондов сельскохозяйственных предприятий, отсутствие сравнительно дешевой  отечественной техники;

- недостаточная обеспеченность специалистами, обладающими глубокими знаниями специфики сельскохозяйственного производства и менеджмента в условиях рыночной экономики. Особенно острый дефицит хозяйства округа испытывают в специалистах - производственниках: ветеринарах, агрономах, зоотехниках. Это связано и с медленными темпами социального развития территорий и незначительным ростом реальных доходов; сокращением занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности,  низкой общественной оценке сельскохозяйственного труда;

- низкая конкурентоспособность производимой продукции, из-за ограничения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку, в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей;

- наличие диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, постоянный рост на энергетические, материально-технические ресурсы и услуги, потребляемые сельским хозяйством;

- ценовое давление со стороны естественных монополий (молокозаводов, мясокомбинатов), приводящее к недостатку оборотных средств и снижению рентабельности сельскохозяйственной продукции.

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий  Муниципальной Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  | 750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие производства продукции растение- водства | 2024-2029 годы | Управление сельского хозяйства, организации АПК (по согласованию) | 750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Развитие производства продукции животно- водства | 2024-2029 годы | Управление сельского хозяйства, организации АПК (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2024-2029 годы | Управление сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие агропромышленного комплекса Вознесенского муниципального района Нижегородской области» | Всего, в т.ч. | 18294,0 | 33954,5 | 17243,3 | 16896,4 | 9057,8 | 9057,8 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 780,0 | 2771,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета**14606,5 | 14988,0 | 26821,1 | 15121,4 | 14802,8 | 8453,1 | 8453,1 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 2526,1 | 4362,3 | 2121,9 | 2093,6 | 604,7 | 604,7 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сельского хозяйства Вознесенского муниципального района Нижегородской области» | Всего, в т.ч. | 12922,9 | 28258,2 | 11894,6 | 11547,7 | 4191,1 | 4191,1 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 9735,5 | 21146, 0 | 9772,7 | 9454,1 | 3586,4 | 3586,4 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 2437,4 | 4362,1 | 2121,9 | 2093,6 | 604,7 | 604,7 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Поддержка элитного семеноводства | Всего, в т.ч. | 3365,1 | 7818,8 | 1408,2 | 1455,9 | 59,9 | 59,9 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 750,0 | 2750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 627,6 | 1267,2 | 394,7 | 450,1 | 29,8 | 29,8 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 1987,5 | 3801,6 | 1013,5 | 1005,8 | 30,1 | 30,1 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств областного бюджета | Всего, в т.ч. | 2615,1 | 5068,8 | 1408,2 | 1455,9 | 59,9 | 59,9 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 627,6 | 1267,2 | 394,7 | 450,1 | 29,8 | 29,8 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 1987,5 | 3801,6 | 1013,5 | 1005,8 | 30,1 | 30,1 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на возмещение части затрат на приобретение семян за счет средств районного бюджета | Всего, в т.ч. | 750,0 | 607,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 750,0 | 607,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на возмещение части затрат на приобретение сухих минеральных удобрений для весеннего сева яровых культур | Всего, в т.ч. | 0 | 2142,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 2142,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на возмещение части стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК (на 1 га посевной площади) | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 676,7 | 665,4 | 346,5 | 346,5 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 0 | 0 | 676,7 | 665,4 | 346,5 | 346,5 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Поддержка племенного животноводства | Всего, в т.ч. | 426,0 | 0 | 885,0 | 882,8 | 707,3 | 707,3 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 245,5 | 0,0 | 571,3 | 569,1 | 410,8 | 410,8 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 180,5 | 0,0 | 313,7 | 313,7 | 296,5 | 296,5 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | Всего, в т.ч. | 6404,0 | 18913,4 | 5105,2 | 4706,8 | 1398,5 | 1398,5 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 6404,0 | 18913,4 | 5105,2 | 4706,8 | 1398,5 | 1398,5 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отечественного производства | Всего, в т.ч. | 80,9 | 403,5 | 363,3 | 368,7 | 375,8 | 375,8 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 19,4 | 100,9 | 98,1 | 110,6 | 97,7 | 97,7 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 61,5 | 302,6 | 265,2 | 258,1 | 278,1 | 278,1 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Всего, в т.ч. | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 316,8 | 316,8 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 316,8 | 316,8 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Осуществление выплат, предусмотренных Законом Нижегородской области «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 2325,3 | 778,5 | 2730,9 | 2730,9 | 986,3 | 986,3 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 2325,3 | 778,5 | 2730,9 | 2730,9 | 986,3 | 986,3 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв | Всего, в т.ч. | 273,6 | 343,9 | 725,3 | 737,2 | 0 | 0 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 65,7 | 86,0 | 195,8 | 221,2 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 207,9 | 257,9 | 529,5 | 516,0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Эпизоотическое благополучие Вознесенского муниципального района Нижегородской области»» | Всего, в т.ч. | 151,3 | 244,6 | 194,6 | 194,6 | 151,5 | 151,5 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 151,3 | 244,6 | 194,6 | 194,6 | 151,5 | 151,5 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных | Всего, в т.ч. | 151,3 | 244,6 | 194,6 | 194,6 | 151,5 | 151,5 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 151,3 | 244,6 | 194,6 | 194,6 | 151,5 | 151,5 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации Муниципальной программы» | Всего, в т.ч. | 5219,9 | 5451,8 | 5154,1 | 5154,1 | 4715,2 | 4715,2 |
|  |  | расходы местного бюджета* | 30,0 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета** | 5101,1 | 5430,5 | 5154,1 | 5154,1 | 4715,2 | 4715,2 |
|  |  | федеральный бюджет*** | 88,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<*> местные бюджеты указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы Нижегородской области за счет средств местных бюджетов.

<**> расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета.

<***> прямые расходы федерального бюджета. Допускается указание оценочных и/или прогнозных значений.

<***> прочие источники – средства юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей, населения и др.» »

»;

Таблица 3. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп роста посевных площадей под урожай отчетного года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в соответствующем муниципальном образовании Нижегородской области к уровню года, предшествующему отчетному, % | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Темп роста условного поголовья скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющих отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в отчетном году к уровню года, предшествующему отчетному, % | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Темп роста выручки в сельскохозяйственных организациях, предоставляющих отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в отчетном году к уровню года, предшествующему отчетному, % | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Анализ рисков реализации Программы.

К возможным внешним факторам риска относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

- неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

- недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;

- нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в АПК.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и органами местного самоуправления Нижегородской области.

Подпрограммы Муниципальной программы

## Подпрограмма 1.

## «Развитие сельского хозяйства Вознесенского  муниципального округа  Нижегородской области"

### Паспорт Подпрограммы 1.

| Муниципальный заказчик | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Администрация) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик | Управление сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 1 | Развитие сельского хозяйства Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 1 | Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных (потребительских) кооперативов на развитие материально-технической базы Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат). Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, взятыми малыми формами хозяйствования. Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат) Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Реализация Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2024 по 2029 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы из всех источников | Наименование подпрограммы | Годы реализации программы |  |  |  |  |  | Итого за период реализа ции муници пальной программы |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие сельского хозяйства Вознесенского муниципального округа Нижегородской области», тыс.руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  | 12922,9 | 28258,2 | 11894,6 | 11547,7 | 4191,1 | 4191,1 | 73005,5 |
| Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Программы | - Темп роста посевных площадей под урожай отчетного года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в соответствующем муниципальном образовании Нижегородской области к уровню года, предшествующему отчетному - 100 % - Темп роста условного поголовья скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющих отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в отчетном году к уровню года, предшествующему отчетному -100 % - Темп роста выручки в сельскохозяйственных организациях, предоставляющих отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в отчетном году к уровню года, предшествующему отчетному - 100 % |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика

основных мероприятий Подпрограммы 1

Развитие производства продукции растениеводства.

Основной задачей в области развития растениеводства, как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства, является рост производства продукции в объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения, обеспечения животноводства полноценными кормами, а также пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем.

Для этого предусматривается:

внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к местным условиям;

увеличение объемов производства семян высших репродукций и расширение их ассортимента для полного обеспечения потребности в семенах сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом необходимого страхового и переходящего фонда;

рост урожайности сельскохозяйственных культур за счет тщательного соблюдения технологии их возделывания;

снижение потерь урожая, путем модернизации машинно-тракторного парка.

Основными направлениями развития растениеводства должно стать производство зерна и  кормопроизводство, а также сохранение и восстановление плодородия почв.

Для достижения поставленных задач, за счет средств областного и федерального бюджетов планируется получать субсидии по поддержке растениеводства (расходы на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК (на 1 га посевной площади).

Развитие животноводства

Главной задачей данного направления Программы будет являться обеспечение населения продуктами питания, в основном за счет отечественного сельскохозяйственного производителя, что позволит решить важнейшую социально-экономическую задачу по сохранению и улучшению здоровья населения.

Рост производства животноводческой продукции будет идти на основе интенсификации производства, повышения продуктивности животных, что позволит значительно снизить себестоимость производства единицы продукции.

Интенсивный путь развития животноводства позволит стабилизировать поголовье скота.

Продолжение работы в данном направлении позволит снизить затраты труда, увеличить объемы и повысить качество производимой продукции за счет внедрения современных технологий кормления и содержания животных. Основным критерием успешной реализации указанных мероприятий является динамика увеличения производства молока, мяса.

Предоставление средств на поддержку начинающих

фермеров и развитие семейных животноводческих ферм

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

К малым формам хозяйствования относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством. В настоящее время в округе функционируют 11  крестьянских (фермерских) хозяйства  и 6318 личных подсобных хозяйств граждан.

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции составляет 26,9 %.

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам и др.

Основными задачами развития малых форм хозяйствования является поддержка их сельскохозяйственной деятельности, улучшение качества жизни в сельской местности.

Для достижения указанных задач необходимо:

создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;

повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения;

повышение уровня доходов сельского населения.

Критериями оценки реализации программных мероприятий  являются:

количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;

количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;

площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

На крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы распространяются все виды государственной поддержки, в том числе и предусмотренные на поддержку животноводства.

Создание благоприятных условий в земельных отношениях, экономической, правовой и социальной сферах позволят активно развиваться фермерству  и придаст импульс развитию всему сельскому хозяйству.

Учитывая растущий вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важным условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

Поддержка малых форм хозяйствования представляет собой комплекс мероприятий в  по основным направлениям:

- поддержка начинающих фермеров;

- развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ;

- поддержка сельскохозяйственных (потребительских) кооперативов  путем предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы.

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве

Реализация основного мероприятия направлена на снижение рисков потери доходов при производстве продукции животноводства и растениеводства в случае:

заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Минсельхозом России, массовых отравлений;

стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень, атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер);

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды и при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;

пожара.

### Государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков на условиях софинансирования с областным бюджетом.

### Виды сельскохозяйственных животных и перечень сельскохозяйственных культур определяется приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Обновление парка сельскохозяйственной техники

Основной целью технического переоснащения сельскохозяйственного  производства округа является существенное повышение эффективности работы сельскохозяйственного товаропроизводителя путем внедрения ресурсосберегающих технологий с применением современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники.

Данная деятельность будет реализовываться по следующим основным направлениям:

последовательное внедрение в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;

поддержание имеющегося машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей в технически исправном состоянии.

Стимулирование обновления зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов будет производиться путём возмещения из областного бюджета 20% от стоимости, но не более 750 тыс. рублей за 1 приобретенный комбайн в зависимости от мощности двигателя.

Стимулирование обновления кормозаготовительной техники и оборудования для приготовления кормов будет производиться путем компенсации из средств областного бюджета части затрат на приобретение сельскохозяйственными организациями ресурсосберегающего оборудования и техники в размере до 50% от его стоимости.

##### Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы "Развитие производства" относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;

незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;

нестабильную ситуацию с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.

Подпрограмма 2

«Эпизоотическое благополучие Вознесенского муниципального округа»

### Паспорт Подпрограммы 2.

| Муниципальный заказчик | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Администрация) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы 2 | Управление сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Подпрограммы 2 | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 2 | Уменьшение численности безнадзорных животных в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 2 | Регулирование численности безнадзорных животных путем применения гуманного решения данной задачи. Предупреждение распространения особо опасных болезней животных, переносчиками которых являются безнадзорные животные. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2024 по 2029 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 из всех источников | Наименование подпрограммы | Годы реализации программы |  |  |  |  |  | Итого за период реализации муници-пальной программы |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
|  | Подпрограмма 2. «Эпизоотическое благополу- чие Вознесен-ского муници-пального округа», тыс.руб. | 151,3 | 244,6 | 194,6 | 194,6 | 151,5 | 151,5 | 1088,1 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2 | По итогам 2029 года будут достигнуты следующие значения индикаторов: Использование бюджетных средств – 100%; |  |  |  |  |  |  |  |

##### Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы 2

В настоящее время, по предварительным оценкам в населенных пунктах округа имеются безнадзорные животные. К основным причинам появления  безнадзорных животных можно отнести:

• отсутствие в округе организации, занимающейся отловом безнадзорных	 животных;
      • недостаточная пропаганда среди владельцев животных методов искусственного регулирования размножения (метод стерилизации и гормональной терапии), а также отсутствие организации льготной стерилизации домашних животных для малоимущих слоев населения;
      • отсутствие комплексного учета животных, находящихся во владении населения и предприятий, что не позволяет контролировать и прогнозировать развитие ситуации.

##### Цели и задачи Подпрограммы 2

Целями Подпрограммы «Эпизоотическое благополучие Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в части регулирования численности безнадзорных животных» является уменьшение численности безнадзорных животных

Для этого предусматривается формирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику болезней животных, обеспечение эпизоотического благополучия округа.

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы решаются следующие задачи:

- регулирование численности безнадзорных животных  путем применения гуманного решения данной задачи;

- предупреждение распространения  особо опасных болезней животных, переносчиками которых являются безнадзорные животные

##### Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2024 по 2029 годы.

##### Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в части регулирования численности безнадзорных животных» реализуется в соответствии со статьей 2  Закона Нижегородской области от 3 октября 2013 года № 129-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных». Регулирование численности безнадзорных животных осуществляется органами местного самоуправления путем организации проведения мероприятий по:

1) отлову безнадзорных животных;

2) временному содержанию (в течение 10 дней) и учету отловленных безнадзорных животных;

3) эвтаназии (по показаниям) безнадзорных животных;

4) утилизации трупов безнадзорных животных.

Отлов безнадзорных животных

Отлов безнадзорных животных должен осуществляться в соответствии с Инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июня 1981 года, Министерством сельского хозяйства РСФСР 24 июня 1981 года, Министерством здравоохранения РСФСР 24 июня 1981 года, Министерством юстиции РСФСР 7 июня 1981 года, Роспотребсоюзом   29 июня 1981 года (далее – Инструкция) в части, не противоречащей действующему законодательству.

##### Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Принятие дополнительных правовых актов в целях реализации Подпрограммы 2 «Эпизоотическое благополучие Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в части регулирования численности безнадзорных животных» не требуется.

Индикаторы достижения цели реализации Подпрограммы 2.

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 «Эпизоотическое благополучие Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» в части регулирования численности безнадзорных животных  предусмотрен показатель 100%  освоения средств, выделенных из областного и местного бюджетов.

| Индикатор | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент освоения бюджетных средств | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

##### Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

| № п/п | Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Подпрограммы | Мероприятия по снижению негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой | Привлечение сторонних источников финансирования. |
| 2. | Изменение федерального и областного законодательства. | Оперативное реагирование на изменение федерального и областного законодательства посредством принятия нормативных правовых актов на муниципальном уровне. |
| 3. | Форс-мажорные обстоятельства: обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов | Страхование основных и оборотных фондов. |

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации Муниципальной программы»

### Паспорт Подпрограммы 3.

| Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Администрация) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы 3 | Управление сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Подпрограммы 3 | Управление сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 3 | Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 3 | Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, как координатора Муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2024 по 2029 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 из всех источников | Наименование подпрограммы | Годы реализации программы |  |  |  |  |  | Итого за период реализации муници-пальной программы |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Муниципа-льной программы» тыс.руб. | 5219,9 | 5451,8 | 5154,1 | 5154,1 | 4715,2 | 4715,2 | 30410,3 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 3 | По итогам 2029 года будут достигнуты следующие значения индикаторов: 1. Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Вознесенского муниципального округа – 100%. Непосредственные результаты: 2. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм. |  |  |  |  |  |  |  |

## Оценка планируемой эффективности

## Муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач входящих в нее подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие производства".

Эффективность реализации данной Подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций – на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

- увеличить стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2029 году по отношению к 2024 году на 17%;

- повысить уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до  12,8% (с учетом субсидий);

обеспечить рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве на 17%.

Таблица 4. Экономическая

эффективность  реализации Подпрограммы 1

|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты местного бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1, тыс. руб. | 750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах, млн. руб. | 804,8 | 837,0 | 837,0 | 837,0 | 837,0 | 837,0 |
| Расходы местного бюджета на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб. | 0,001 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства округа.  Реализация основных мероприятий Программы 1 в полном объеме позволит увеличить стоимость валовой продукции.