АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 мая 2026года                    					                  № 557

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением  Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации  теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», УставомВознесенского муниципального округа Нижегородской области и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду  2026-2027 годов

1.  Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Вознесенского муниципальногоокруга Нижегородской области в соответствии с приложением № 1к настоящему постановлению.

- Теплоснабжающим организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 гг. в соответствии с требованиями, предусмотренные пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее- Правила).

- Потребителям тепловой энергии,  теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию ( мощность ), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций ( в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей ), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании,  за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов ( домовладений ) обеспечить готовность теплопотребляющих  установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов. Вцеляхобеспеченияготовностик отопительному периоду 2026-2027 годов потребители тепловой энергии обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил.

- Управляющей организации, территориальным отделам территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа согласно пп.1.4 и 1.5 пункта 1 Правилобеспечитьготовностьмногоквартирныхдомов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренныепунктом11Правил.

Подготовку жилищногофондакотопительномупериоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлениемГосударственногокомитетаРоссийскойФедерации построительствуижилищно-коммунальномукомплексуот27сентября2003года№170,атакжесучетомпредписаний и рекомендаций, выданных контролирующими органами.

5. Лицам, указанным в пунктах 2-4 настоящего постановления завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

6.Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

7.Единой дежурно-диспетчерской службе Вознесенскогомуниципального округа незамедлительно информировать центральную дежурно-диспетчерскуюслужбу государственногоказенного учреждения «Управлениепо обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», федеральноеказенноеучреждение«ЦУКСГУМЧС России по Нижегородской области», Волжско-Окское управление РостехнадзораприаварияхнаподнадзорныхимобъектахВознесенскогомуниципального округавсоответствииспостановлениемПравительстваНижегородскойобластиот27декабря2005года№323«Оединойсистемеоперативно-диспетчерского управленияприаварияхичрезвычайныхситуацияхНижегородскойобласти».

8. Отделу ЖКХ, экологии и жилищной политики администрации Вознесенского  муниципального округа еженедельно, начиная с июня текущего года, предоставлять в центральную дежурно-диспетчерскуюслужбу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведенияоходеподготовкикработевосенне-зимнийпериод 2026-2027 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунальногохозяйствакработевзимнихусловиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 года № 291.

9.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в сети «Интернет».

10.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

11.Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, заведующего отделом ЖКХ, экологии и жилищной политики администрации Вознесенского муниципального округа Красицкого Е.М.

Глава местного

самоуправления округа							И.А.Мартынов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вознесенского муниципального округа

Нижегородской области

от 14.05.2026г.№557

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

1.План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение предписаний, содержащих требование об устранении нарушений на основании оценочных листов для расчета готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. |  |
| 2 | Предоставить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на ТО, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | 01 06 26 |
| 3 | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил) | 01 06 26 |
| 4 | Предоставить утвержденное положение о диспетчерской службе | 01 06 26 |
| 5 | Предоставить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 01 07 26 |
| 6 | Предоставить утвержденные инструкции по эксплуатации объектов | 01 07 26 |
| 7 | Предоставить копии удостоверений о проверке знаний, журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний | 01 08 26 |
| 8 | Предоставить копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 01 07 26 |
| 9 | Предоставить организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | 01 06 26 |
| 10 | Предоставить утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | 01 07 26 |
| 11 | Предоставить копии утвержденных противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. | 01 08 26 |
| 12 | Предоставить утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения | 01 08 26 |
| 13 | Предоставить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | 01 07 26 |
| 14 | Предоставить копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды, инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты | 01 07 26 |
| 15 | Предоставить копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений | 01 07 26 |
| 16 | Предоставить нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). | 01 08 26 |
| 17 | Предоставить копии паспортов водогрейных котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115;о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов | 01 08 26 |
| 18 | Предоставить копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 01 08 26 |
| 19 | Предоставить копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | 01 08 26 |
| 20 | Предоставить акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, | 01 08 26 |
| 21 | Предоставить акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 01 08 26 |
| 22 | Предоставить документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115 | 01 08 26 |
| 23 | Предоставить акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей | 01 08 26 |
| 24 | Предоставить акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 01 08 26 |
| 25 | Предоставить акты опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | 01 07 26 |
| 26 | Предоставить копии документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии | 01 08 26 |
| 27 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации | 01 07 26 |
| 28 | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки. | 01 07 26 |
| 29 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | 01 07 26 |
| 30 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах | 01 07 26 |
| 31 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 01 07 26 |

- План подготовки жилищного фонда Вознесенского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

| № п/п | Наименование организаций, учреждений | Перечень мероприятий, видов работ | Объем работ |  |  | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | количество | Стоимость (тыс.руб) |  |  |
| 1 | Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства, владельцы жилищного фонда | Проведение осмотра многоквартирных домов | ед/тыс.м2 | 135/131,52 |  | 01.09.2026 | Руководитель ООО «Жилкомсервис», начальники территориальных отделов |
|  |  | Подготовка многоквартирных домов | ед/тыс.м2 | 135/131,52 |  | 15.09.2026 | Руководитель ООО «Жилкомсервис», начальники территориальных отделов |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Многоквартирных домов, находящихся в управлении или на обслуживании жилищных организаций | ед/тыс.м2 | 70/75,97 |  | 15.09.2026 | Руководитель ООО «Жилкомсервис» |
|  |  | Многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляется собственниками помещений самостоятельно | ед/тыс.м2 | 65/51,1 |  | 15.09.2026 | Начальники территориальных отделов |
|  |  | Многоквартирных домов, находящихся на обслуживании организаций (ведомств) | ед/тыс.м2 | 1/1,5 |  | 15.09.2026 | Собственники МКД |
|  |  | Жилые дома системы социального обслуживания населения | ед/тыс.м2 | 1/2,95 |  | 15.09.2026 | ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |

- План подготовки объектов социальной инфраструктуры Вознесенского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование учреждений, организаций | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования: школы, детские сады, ясли, включая котельные, инженерные сети | 29.08.2026 | заведующая отделом образования администрации Вознесенского муниципального округа Ермакова Н.М. |
| 2 | Объекты культуры (включая котельные, инженерные сети) | 29.08.2026 | заведующая отделом культуры администрации Вознесенского муниципального округа Ломтева Н.М. |
| 3 | Объекты здравоохранения | 29.08.2026 | Главный врач ГБУЗ «Вознесенская ЦРБ» Тимонина Т.Б. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Вознесенского муниципального округа

Нижегородской области

от 14.05.2026г. № 557

Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность

| № п/п | Наименование организации | Наименование тепловой камеры, ЦТП | Период временного прекращения горячего водоснабжения | Потребители, попадающие под отключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Бор Инвест» | Котельная р.п.Вознесенское, ул.Школьная,3/1 | 13.07.2026-26.07.2026 | Заводской м-н жилые дома №№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, ул.Ленина жилые дома №№110,124,126,128,130,130а,132,136,138, ул. Зеленая жилой дом №97 |